## สรุปโครงการ (hidden)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงถนน
1.1.1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคม | 2 | 8.7 | 190500 | 11.02 | กองช่าง
1.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3 | 13.05 | 245000 | 14.17 | กองช่าง
1.1.3 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลงลูกรัง/ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2 | 8.7 | 149900 | 8.67 | กองช่าง
1.1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 3 | 13.05 | 300000 | 17.35 | กองช่าง
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1.2.1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล | 2 | 100 | 180000 | 10.41 | กองช่าง
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การก่อสร้างและขยายเขตประปา
1.3.1 ขยายเขตประปา | 2 | 6.67 | 74700 | 4.32 | กองช่าง
รวม | 14 | 25.46 | 1140100 | 6.59
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.1.1 ส่งเสริมอาชีพ | 1 | 16.67 | 20000 | 0.12 | ส่วนสวัสดิการสังคม
รวม | 1 | 11.12 | 20000 | 0.12
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  | สำนักปลัด
3.1 การนันทนาการและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักปลัด
3.2. แนวทางการพัฒนาด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 9 | 16.99 | 124000 | 0.72 | สำนักปลัด
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก คนชรา ผู้พิการ | 9 | 16.99 | 2187000 | 12.65 | ส่วนสวัสดิการสังคม
และผู้ด้อยโอกาส
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรประเพณีท้องถิ่น | 12 | 22.65 | 445000 | 2.58 | ส่วนการศึกษา
3.5 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา | 6 | 11.32 | 40000 | 0.24 | ส่วนการศึกษา
3.6 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | 4 | 7.55 | 2796000 | 16.17 | ส่วนการศึกษา
รวม | 40 | 75.48 | 5592000 | 32.33
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึก และการตระหนังในการจัด
การทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม | 0 |  | 0
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 5 | 11.12 | 277500 | 1.61 | สำนักปลัด
และองค์กรปกครองให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและ | 10 | 22.23 | 837000 | 4.84 | สำนักปลัด
การมีส่วนร่วมของประชาชน
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 8 | 17.78 | 136000 | 0.79 | สำนักปลัด
รวม | 23 | 43.4 | 1250500 | 7.23
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.1. แนวทางการพัฒนาด้านการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาและสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน
6.1.1. อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 2 | 18.19 | 2248000 | 1.3 | ส่วนการศึกษา
6.1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2 | 18.19 | 500000 | 2.89 | ส่วนการศึกษา
6.1.3 จ้างนักเรียน/นักศึกษา | 1 | 9.09 | 15000 | 0.09 | สำนักปลัด
6.1.4 สนับสนุนสำหรับการบริการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน | 1 | 9.09 | 150000 | 0.87 | สำนักปลัด
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมมาตรการป้องกันและวังรักษาบำบัด
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6.2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4 | 36.37 | 80000 | 0.47 | สำนักปลัด
รวม | 10 | 90.91 | 230000 | 1.33
รวมทั้งสิ้น | 88 | 246.37 | 8232600 | 47.6

## ยุทธศาสตร์ 1.158 (hidden)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2557 |  |  | พ.ศ. 2558
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ | 125000 | อบต.พะงาด | สป./ศธ./สส./ยธ.
2 | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พะงาด | ขนาดกว้าง 10.00 เมตร และ 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า 312.50 ตารางเมตร ตามแนบของ อบต.พะงาด | 990000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 100000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 บ้านโนนประดู่ | กว้าง 3 เมตร ยาว 77.00 เมตร |  | บ้านโนนประดู่
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังสองข้าง 0.50 เมตร
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. | 100000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 บ้านสะแกแสง | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร |  | บ้านสะแกแสง
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมฝาปิด คสล ขนาด 0.45 เมตร
ยาว 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
จำนวน 88 ฝา
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 100000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| หมู่ที่ 5 บ้านดอนพะงาด | กว้าง 4 เมตร ยาว 47.00 เมตร |  | บ.ดอนพะงาด
หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังสองข้าง 0.50 เมตร
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. | 100000 | หมู่ 7 | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่ | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร |  | บ้านดอนใหญ่
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมฝาปิด คสล ขนาด 0.45 เมตร
ยาว 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
จำนวน 88 ฝา
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. | 100000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 บ้านหนองไอ้เผือก | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร |  | บ.หนองไอ้เผือก
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมฝาปิด คสล ขนาด 0.45 เมตร
ยาว 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
จำนวน 88 ฝา
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 45000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน | กว้าง 3 เมตร ยาว 26.00 เมตร |  | บ.หนองบอน
หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังสองข้าง 0.50 เมตร
พร้อมปรับเกลี่ย และวางท่อ คสล.
ขนาดผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 4 ท่อน
7 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ | ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา | 55000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| ประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน | ท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 2 นิ้ว |  | บ.หนองบอน
ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 728.00เมตร
หรือท่อมีท่อเมน pcv ขนาด 2 นิ้ว
ยาว 40.00 เมตร รวมกันทั้งหมด
182.00 ท่อน
8 | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ เพื่อก่อสร้าง | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ | 90500 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรายละ |  | บ้านใหม่
| หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ | เอียดสถานที่ก่อสร้างตามผังบริเวณที่
อบต.พะงาด กำหนด
รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด
10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังกรวดใส | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังกรวดใส | 99900 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 บ้านหนองไข่น้ำ | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 895.00 |  | บ.หนองไข่น้ำ
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 268.50 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดเฉลี่ยบดทับแน่น
11 | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ เพื่อปรับปรุง | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ | 100000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรายละ |  | บ.แปะ
| หมู่ที่ 3 บ้านแปะ | เอียดสถานที่ก่อสร้างตามผังบริเวณที่
อบต.พะงาด กำหนด
รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด
12 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ | ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา | 19700 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ประปา หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ | ท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 2 นิ้ว |  | บ.มะเกลือ
ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 260.00เมตร
หรือท่อมีท่อเมน pcv ขนาด 2 นิ้ว
ยาว 4.00 เมตร รวมกันทั้งหมด
65.00 ท่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.2 แนวทางการพัฒนาและขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธรณะ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2557 ต.ค: พ.ศ 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค: พ.ศ. 2558
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ดำเนินการ | 100000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
|  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางโดยประมาณ |  | บ.หนองไข่น้ำ
400 เมตร (ทางตรง) หรือมีเสาไฟฟ้าแรง
ตำพร้อมเดินสายและพร้อมใช้งานโดยประ
มาณ 10 ต้น
2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ดำเนินการ | 80000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
|  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางโดยประมาณ |  | บ.มะเกลือ
400 เมตร (ทางตรง) หรือมีเสาไฟฟ้าแรง
ตำพร้อมเดินสายและพร้อมใช้งานโดยประ
มาณ 10 ต้น

## ปก
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

## สรุป
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 22 | 41.5094 | 16369977 | 31.0214 | อบต.พะงาด
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 3.7736 | 400000 | 0.75801 | อบต.พะงาด
รวม |  |  | 24 | 45.283 | 16769977 | 31.7794
5
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | อบต.พะงาด
รวม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
| 2. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ | 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 2 | 3.7736 | 15000 | 0.028425 | อบต.พะงาด
| 1. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง | 3.3 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 7.5472 | 1025000 | 1.9424 | อบต.พะงาด
| 2. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ | 3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.7736 | 30000 | 0.056851 | อบต.พะงาด
| 3. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว | 3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 5.6604 | 370000 | 0.70116 | อบต.พะงาด
| 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน | 3.7 แผนงานการศึกษา | 15 | 28.3019 | 3960000 | 7.5043 | อบต.พะงาด
| 2. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ | 3.8 แผนงานงบกลาง | 1 | 1.8868 | 12758200 | 24.177 | อบต.พะงาด
รวม |  |  | 27 | 50.9434 | 18158200 | 34.4101
7
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
| 1. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | 4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.8868 | 5000 | 0.0094751 | อบต.พะงาด
รวม |  |  | 1 | 1.8868 | 5000 | 0.0094751
8
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ | 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 1.8868 | 17653500 | 33.4537 | อบต.พะงาด
บัญชีครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ สำนักงาน |  |  |  |  | 43300 | 0.082054 | อบต.พะงาด
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  | 80000 | 0.1516 | อบต.พะงาด
ครุภัณฑ์ การศึกษา |  |  |  |  | 60000 | 0.1137 | อบต.พะงาด
รวม |  |  | 1 | 1.8868 | 17836800 | 33.801
รวมทั้งสิ้น |  |  | 53 | 100 | 52769977 | 100
9

## ยุทธศาสตร์ 1
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแปะ หมู่ 3 (เชื่อมต่อบ้านหัวบึง ต.ชวึก) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ ม.3 | 200000 | หมู่ 3 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ ม.4 | 200000 | หมู่ 4 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ 5 (จำนวน 3 ช่วง) | ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 400 เมตร ยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 329.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ ม.6 | 200000 | หมู่ 6 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
10
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนใหญ่ หมู่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ ม. 6 | 200000 | หมู่ 7 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไอ้เผือก ม. 8 | 200000 | หมู่ 8 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองบอน หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน ม. 9 | 200000 | หมู่ 9 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  |  |  | 0
P
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านใหม่ หมู่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ม. 10 | 200000 | หมู่ 10 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
11
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและเส้นทางคมนาคมภายในตำบลพะงาด (สายบ้านสะแกแสง - โคกเดิ่น หมู่ 2) | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนหินคลุก บ้านโนนประดู่ ม.1 | 200000 | หมู่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
9 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.05 (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดอนใหญ่ ม.7 | 200000 | หมู่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 0
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 229-009 บ้านดอนพะงาด หมู่ที่ 5 ตำบลพะงาด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะงาด ม.5 | 337000 | หมู่ 5 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 0
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะนาว บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพะงาด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 849.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,547.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ ม.1 | 1445000 | หมู่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 0
12
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแปะ หมู่ 3 (เชื่มต่อบ้านหัวบึง ต.ชวึก) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 107.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ ม.3 | 200000 | หมู่ 3 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 | P |  |  |  | 191000
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 (4 ช่วง) | ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 30.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 29.00 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 20.00 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 15.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ ม.4 | 200000 | หมู่ 4 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 196000
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ 6 (2ช่วง) | ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 12.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาวรวม 72.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ ม.6 | 200000 | หมู่ 6 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 196000
13
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 109.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ ม. 7 | 200000 | หมู่ 7 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 | P |  |  |  | 190676
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไอ้เผือก ม. 8 | 200000 | หมู่ 8 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 189500
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองบอน หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน ม. 9 | 200000 | หมู่ 9 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 189500
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านใหม่ หมู่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ม. 10 | 200000 | หมู่ 10 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 189500
14
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
19 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 285.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยด้วยรถแทร็กเตอร์ฟาร์มให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนหินคลุก บ้านโนนประดู่ ม.1 | 200000 | หมู่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 | P |  |  |  | 156000
20 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านสะแกแสง หมู่ 2 (2 ช่วง) | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 558.00 ตร.ม. ช่วงที่2 ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 41.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 555.75 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) | ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านสะแกแสง ม.2 | 200000 | หมู่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 0
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 229-001 สายโนนประดู่ - โกรกตาพลู หมู่ที่ 1 บ้านโนนประดู่ ตำบลพะงาด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,509.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15,054.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ ม. 1 | 8278977 | หมู่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 5569977
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายสวน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพะงาด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายสวน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพะงาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ ม. 1 | 2709000 | หมู่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 1910000
รวม |  |  |  | 16369977
15
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างบำรุงรักษาเส้นทาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโนนสูง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังนี้ 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลพะงาด บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 (จำนวน 2 ช่วง) ดำเนินการ โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 880.00 เมตร มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำไม่น้อยกว่า 15.00 ต้น พร้อมเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อทุกเสาและเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูงสาขาขามสะแกแสงกำหนด) | ไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ บ้านโนนประดู่ ม.1 | 200000 | อบต.พะงาด | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโนนสูง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังนี้ 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลพะงาด (ซอยบ้านนายอโนทัย) หมู่ 5 ดำเนินการ โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 600.00 เมตร มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำไม่น้อยกว่า 15.00 ต้น พร้อมเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อทุกเสาและเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมใช้ได้เมื่อประชาชนขอใช้ไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูงสาขาขามสะแกแสงกำหนดภายหลัง) | ไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ ซอยบ้านนายอโนทัย บ้านดอนพะงาด ม.5 | 200000 | อบต.พะงาด | กองช่าง | [12 empty] | 1968-09-01 |  | P |  |  | 0
รวม |  |  |  | 400000
16

## ยุทธศาสตร์ 3
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | เพื่อจัดกิจกรรม | ประชาชนมีจิตสำนึกรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์ | 5000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
/รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ
2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจัดกิจกรรม | ผบ.และจนท. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | 10000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
/รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ
รวม |  |  |  | 15000
17
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | โครงการป้องกันควบคุมโรค | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก | 100000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 1968-08-01 |  |  | P |  | 0
ไข้เลือดออก
2 | โครงการป้องกันและควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม | สุนัขและแมว ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง | 55000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 1968-05-01 |  | P |  |  | 0
3 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ประชาชนในตำบลพะงาด มีคุณภาพชีวิตทีสดใจและปลอดภัย | 670000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 240000
4 | โครงการเงินอุดหนุนสนุนสำหรับการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ | อุดหนุนหมู่บ้าน | 200000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
| ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ | คณะกรรมการหมู่บ้านตาม จำนวน
| ด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
| ด้านสาธารณสุข | 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท
รวม |  |  |  | 1025000
18
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | เยาวชน ผู้นำชุมชนจำนวน 100 คน ปลอดยาเสพติด | 10000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 1968-08-01 |  |  | P |  | 0
| ยาเสพติด | ตามโครงการ
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้าน/ชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | กลุ่มอาชีพในตำบลพะงาด มีอาชีพเสริม | 20000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
| ในตำบลพะงาด | ตามโครงการ
| รวม |  |  | 30000
19
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | โครงการร่วมงานบวงสรวงสักการะ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ประชาขนในตำบลพะงาด สักการะอุนุสาวรีย์ฯ | 30000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | เมษา 68 | P |  |  |  | 25000
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี
2 | โครงการสนับสนุนงานพิธีทางศาสนา | ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมา | ร่วมจัดงานพิธีทางศาสนากับอำเภอขามสะแกแสง | 40000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1967-12-01 | P |  |  |  | 15622
| และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | บริการที่ใช้ในการจัดพิธีทางศาสนา
รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ
ค่าดำเนินการตามโครงการจัดงาน
3 | โครงการจัดงานวันพริกและของดี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม | ร่วมงานอำเภอขามสะแกแสง | 300000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 1967-12-01 | P |  |  |  | 228590
อำเภอขามสะแกแสง
| รวม |  |  | 370000
20
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
3.7 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | โครงการแข็งขันกีฬาหรือเข้าร่วม | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | เข้าร่วมแข็งขัน | 10000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-03-01 | P |  |  |  | 5000
| แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | กีฬา
2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | จัดงานประเพณีท้องถิ่น | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1967-11-01 | P |  |  |  | 5000
3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | จัดงานประเพณีท้องถิ่น | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-01-01 | P |  |  |  | 0
4 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | จัดงานประเพณีท้องถิ่น | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-08-01 |  |  | P |  | 0
พัฒนาเด็กเล็ก
5 | โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบ- | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เสริมสร้าง | 15000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-03-01 | P |  |  |  | 0
การณืการเรียนรู้เด็ก
6 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | เด็กนักเรียนปลอดโรค | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
7 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
8 | โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยเด็ก | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | เด็กนักเรียนมีคุณภาพอนามัย | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
นักเรียน
9 | โครงการส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | เด็กนักเรียนมีความรักการอ่าน | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
ตามโครงการ
10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | อุดหนุนโรงเรียน | 920000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  | P |  |  | 299755
การบริหารสถานศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง2แห่ง
21
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
3.7 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
11 | ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยฟันสวย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | เด็กนักเรียนมีฟันสวย | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
12 | โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องโรคติดต่อ | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
ในเรื่องโรคติดต่อในเด็ก
13 | โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน | ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | อุดหนุนโรงเรียน | 860000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  | P |  |  | 100495.31
ในเขตรับผิดชอบ อบต.พะงาด
จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก
14 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน | ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | อุดหนุนโรงเรียน | 1200000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  | P |  |  | 551364
| ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ | ในเขตรับผิดชอบ อบต.พะงาด
15 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน | ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | อุดหนุนโรงเรียน | 550000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  | P |  |  | 288444
| บ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) | ในเขตรับผิดชอบ อบต.พะงาด
16 | โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์ | รายละเอียดตามอบต.พะงาดกำหนด | หลังคากัดสาด | 35000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด
17 | โครงการปรับปรุงกั้นห้องอาคารศูนย์ | รายละเอียดตามอบต.พะงาดกำหนด | ห้องนักเรียน | 50000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด
18 | โครงการต่อเติมอาคารอาคารศูนย์ | รายละเอียดตามอบต.พะงาดกำหนด | อาคารเรียน | 275000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษาฯ | [12 empty] | 1968-09-01 |  |  | P |  | 0
พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด
| รวม |  |  | 3960000
22
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
3.8 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
| งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เงินสมทบ | 45000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 18530
|  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เงินสมทบ | 3000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 1249
|  | ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9686400 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการฯ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 2984100
|  | ประเภทเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2162400 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการฯ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 65800
|  | ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60000 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการฯ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 14000
|  | ประเภทเงินสำรองจ่าย | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในตำบลพะงาด | 321500 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 33584
|  | เงินงบสมทบในการจัดตั้งกองทุน สปสช. | กองทุน สปสช. | 90000 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการฯ | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 90000
|  | ประเภทเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | บำเหน็จบำนาญ | 389900 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 309447.2
(กบท.)
| รวม |  |  | 12758200
23

## ยุทธศาสตร์ 4
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
4.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ฯ | ปลูกต้นไม้ที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1 ไร่ | 5000 | ตำบลพะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
| รวม |  |  | 5000
24

## ยุทธศาสตร์ 5
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | กิจกรรม | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | เงินเดือน | เงินเดือนนายก/รองนายก | รายจ่ายประจำ | 695520 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 231840
|  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | รายจ่ายประจำ | 120000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 40000
|  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | รายจ่ายประจำ | 120000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 40000
|  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | รายจ่ายประจำ | 115920 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 38640
|  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รายจ่ายประจำ | 1374480 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 419520
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รายจ่ายประจำ | 6199940 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P
|  | เงินประจำตำแหน่ง | รายจ่ายประจำ | 336000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 56000
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | รายจ่ายประจำ | 199200 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 30075
|  | เงินวิทยฐานะ | รายจ่ายประจำ | 67200 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 22400
|  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | รายจ่ายประจำ | 244320 | อบต.พะงาด | ส่วนโยธา | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 80160
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | รายจ่ายประจำ | 1048920 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 344840
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | รายจ่ายประจำ | 60000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 47800
2 | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นโยชน์แก่อปท. | ค่าตอบแทน | 150000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 57600
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ค่าตอบแทน | 20000 | อบต.พะงาด | ส่วนโยธา | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 28780
|  | ค่าเช่าบ้าน | ค่าตอบแทน | 156000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 64000
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการฯ | ค่าตอบแทน | 85000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 29495
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | ค่าตอบแทน | 5000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 4800
|  | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าตอบแทน | 32000 | อบต.พะงาด | ส่วนความสงบภายใน | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
25
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
3 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) | รายจ่ายประจำ | 2618000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 608481.2
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่ารับรอง) | รายจ่ายประจำ | 10000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 0
|  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | รายจ่ายประจำ | 190000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 33140
|  | ค่าพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลา | รายจ่ายประจำ | 5000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 2000
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม | รายจ่ายประจำ | 5000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 0
|  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | รายจ่ายประจำ | 215000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 130000
|  |  | รายจ่ายประจำ | [15 empty] | 244228 |  | P
4 | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 245000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 58000
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | วัสดุไฟฟ้า | 255000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 22702
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว | วัสดุงานบ้านฯ | 60000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 100495.71
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะฯ | 85000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 42000
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | วัสดุเชื้อเพลิงฯ | 450000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 180000
|  | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 10000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 175000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 16000
|  | วัสดุการเกษตร | วัสดุการเกษตร | 5000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
|  | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | 570000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 152500
26
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ของโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
|  | วัสดุอื่น ๆ | วัสดุอื่นฯ | 200000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 200000
|  | วัสดุการศึกษา | วัสดุการศึกษาฯ | 20000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
5 | ค่าสาธารณูโภค | ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | 750000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 38996.41
|  | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | ค่าเช่าพื้นที่ฯ | 10000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
|  | ค่าบริการโทรศัพท์ | ค่าโทรศัพท์ | 7000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 7000
|  | ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าไปรษณีย์ | 5000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 5000
|  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ค่าบริการสื่อสาร | 99000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 4601
4 | ค่าบำรุงรักษาฯ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | รายจ่ายประจำ | 570000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ | [12 empty] | 244228 |  | P |  |  | 179522.68
|  | โครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคารป้องกันฯ | ห้องทำงาน | 65000 | [17 empty] | P |  | 0
รวม |  |  |  | 17653500
27

## 6 (hidden)
31
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
รวม |  |  | 200000
32
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2558 ต.ค: พ.ศ 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค: พ.ศ. 2559
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
รวม |  |  | #REF!
33
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2558 ต.ค: พ.ศ 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค: พ.ศ. 2559
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
รวม |  |  | #REF!
34
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม |  |  | #REF!

## คุรภัณฑ์สำนักงาน
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน | 3500 | อบต.พะงาด | กองคลัง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 3500
|  | แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว | จำนวน 1 ตัว
2 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 6600 | อบต.พะงาด | กองคลัง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 6600
|  | จำนวน 1 หลัง | จำนวน 1 หลัง
รวม |  |  |  | 10100
28
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | ตู้กระจก 2 บานเลื่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก 2 บานเลื่อน | ตู้กระจก | 6000 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการ | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
|  | จำนวน 1 หลัง | จำนวน 1 หลัง |  |  | สังคม
รวม |  |  |  | 6000
29
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | เครื่องปรับอากาศแบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 27200 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
| แยกส่วนแบบแขวน | จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน 1 เครื่อง
รวม |  |  |  | 27200
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งสิ้น |  |  | 43300
30

## คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | อบต.พะงาด | กองคลัง | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 24000
| All In One | จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน 1 เครื่อง
รวม |  |  |  | 24000
31
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 24000
| All In One | จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน 1 เครื่อง
รวม |  |  |  | 24000
32
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.5 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 24000
| All In One | จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ | 8000 | อบต.พะงาด | สำนักปลัด | [12 empty] | 244228 | P |  |  |  | 8000
| Multifunction | จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน 1 เครื่อง
รวม |  |  |  | 32000
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น |  |  | 80000
33

## ครุภัณฑ์การศึกษา
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
5. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | เครื่องเล่นพัฒนาการ | เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทาง | เครื่องเล่น | 60000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 244228 |  |  | P |  | 0
| เด็กปฐมวัย | ด้านร่างกาย ฯ | พัฒนาการเด็ก
จำนวน 1 ชุด
รวม |  |  |  | 60000
34