## สรุปโครงการ (hidden)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงถนน
1.1.1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคม | 2 | 8.7 | 190500 | 11.02 | กองช่าง
1.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3 | 13.05 | 245000 | 14.17 | กองช่าง
1.1.3 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลงลูกรัง/ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2 | 8.7 | 149900 | 8.67 | กองช่าง
1.1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 3 | 13.05 | 300000 | 17.35 | กองช่าง
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1.2.1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล | 2 | 100 | 180000 | 10.41 | กองช่าง
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การก่อสร้างและขยายเขตประปา
1.3.1 ขยายเขตประปา | 2 | 6.67 | 74700 | 4.32 | กองช่าง
รวม | 14 | 25.46 | 1140100 | 6.59
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.1.1 ส่งเสริมอาชีพ | 1 | 16.67 | 20000 | 0.12 | ส่วนสวัสดิการสังคม
รวม | 1 | 11.12 | 20000 | 0.12
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  | สำนักปลัด
3.1 การนันทนาการและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักปลัด
3.2. แนวทางการพัฒนาด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 9 | 16.99 | 124000 | 0.72 | สำนักปลัด
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก คนชรา ผู้พิการ | 9 | 16.99 | 2187000 | 12.65 | ส่วนสวัสดิการสังคม
และผู้ด้อยโอกาส
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรประเพณีท้องถิ่น | 12 | 22.65 | 445000 | 2.58 | ส่วนการศึกษา
3.5 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา | 6 | 11.32 | 40000 | 0.24 | ส่วนการศึกษา
3.6 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | 4 | 7.55 | 2796000 | 16.17 | ส่วนการศึกษา
รวม | 40 | 75.48 | 5592000 | 32.33
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึก และการตระหนังในการจัด
การทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม | 0 |  | 0
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 5 | 11.12 | 277500 | 1.61 | สำนักปลัด
และองค์กรปกครองให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและ | 10 | 22.23 | 837000 | 4.84 | สำนักปลัด
การมีส่วนร่วมของประชาชน
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 8 | 17.78 | 136000 | 0.79 | สำนักปลัด
รวม | 23 | 43.4 | 1250500 | 7.23
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.1. แนวทางการพัฒนาด้านการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาและสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน
6.1.1. อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 2 | 18.19 | 2248000 | 1.3 | ส่วนการศึกษา
6.1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2 | 18.19 | 500000 | 2.89 | ส่วนการศึกษา
6.1.3 จ้างนักเรียน/นักศึกษา | 1 | 9.09 | 15000 | 0.09 | สำนักปลัด
6.1.4 สนับสนุนสำหรับการบริการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน | 1 | 9.09 | 150000 | 0.87 | สำนักปลัด
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมมาตรการป้องกันและวังรักษาบำบัด
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6.2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4 | 36.37 | 80000 | 0.47 | สำนักปลัด
รวม | 10 | 90.91 | 230000 | 1.33
รวมทั้งสิ้น | 88 | 246.37 | 8232600 | 47.6

## ยุทธศาสตร์ 1.158 (hidden)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2557 |  |  | พ.ศ. 2558
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ | 125000 | อบต.พะงาด | สป./ศธ./สส./ยธ.
2 | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พะงาด | ขนาดกว้าง 10.00 เมตร และ 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า 312.50 ตารางเมตร ตามแนบของ อบต.พะงาด | 990000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 100000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 บ้านโนนประดู่ | กว้าง 3 เมตร ยาว 77.00 เมตร |  | บ้านโนนประดู่
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังสองข้าง 0.50 เมตร
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. | 100000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 บ้านสะแกแสง | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร |  | บ้านสะแกแสง
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมฝาปิด คสล ขนาด 0.45 เมตร
ยาว 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
จำนวน 88 ฝา
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 100000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| หมู่ที่ 5 บ้านดอนพะงาด | กว้าง 4 เมตร ยาว 47.00 เมตร |  | บ.ดอนพะงาด
หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังสองข้าง 0.50 เมตร
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. | 100000 | หมู่ 7 | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่ | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร |  | บ้านดอนใหญ่
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมฝาปิด คสล ขนาด 0.45 เมตร
ยาว 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
จำนวน 88 ฝา
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. | 100000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 บ้านหนองไอ้เผือก | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร |  | บ.หนองไอ้เผือก
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมฝาปิด คสล ขนาด 0.45 เมตร
ยาว 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
จำนวน 88 ฝา
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 45000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน | กว้าง 3 เมตร ยาว 26.00 เมตร |  | บ.หนองบอน
หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังสองข้าง 0.50 เมตร
พร้อมปรับเกลี่ย และวางท่อ คสล.
ขนาดผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 4 ท่อน
7 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ | ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา | 55000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| ประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน | ท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 2 นิ้ว |  | บ.หนองบอน
ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 728.00เมตร
หรือท่อมีท่อเมน pcv ขนาด 2 นิ้ว
ยาว 40.00 เมตร รวมกันทั้งหมด
182.00 ท่อน
8 | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ เพื่อก่อสร้าง | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ | 90500 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรายละ |  | บ้านใหม่
| หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ | เอียดสถานที่ก่อสร้างตามผังบริเวณที่
อบต.พะงาด กำหนด
รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด
10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังกรวดใส | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังกรวดใส | 99900 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 บ้านหนองไข่น้ำ | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 895.00 |  | บ.หนองไข่น้ำ
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 268.50 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดเฉลี่ยบดทับแน่น
11 | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ เพื่อปรับปรุง | โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ | 100000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรายละ |  | บ.แปะ
| หมู่ที่ 3 บ้านแปะ | เอียดสถานที่ก่อสร้างตามผังบริเวณที่
อบต.พะงาด กำหนด
รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด
12 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ | ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา | 19700 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ประปา หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ | ท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 2 นิ้ว |  | บ.มะเกลือ
ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 260.00เมตร
หรือท่อมีท่อเมน pcv ขนาด 2 นิ้ว
ยาว 4.00 เมตร รวมกันทั้งหมด
65.00 ท่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.2 แนวทางการพัฒนาและขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธรณะ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2557 ต.ค: พ.ศ 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค: พ.ศ. 2558
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ดำเนินการ | 100000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
|  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางโดยประมาณ |  | บ.หนองไข่น้ำ
400 เมตร (ทางตรง) หรือมีเสาไฟฟ้าแรง
ตำพร้อมเดินสายและพร้อมใช้งานโดยประ
มาณ 10 ต้น
2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | ดำเนินการ | 80000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
|  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางโดยประมาณ |  | บ.มะเกลือ
400 เมตร (ทางตรง) หรือมีเสาไฟฟ้าแรง
ตำพร้อมเดินสายและพร้อมใช้งานโดยประ
มาณ 10 ต้น

## สรุป
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 9 | 16.9811 | 1670000 | 4.6389 | อบต.พะงาด
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 7.5472 | 570000 | 1.5833 | อบต.พะงาด
รวม | 13 | 24.5283 | 2240000 | 6.2222
5
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- |  | 0 | 0 | 0 | อบต.พะงาด
รวม | 0 | 0 | 0 | 0
6
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 1.8868 | 10000 | 0.027778 | อบต.พะงาด
3.3 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 5.6604 | 345000 | 0.95833 | อบต.พะงาด
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.8868 | 40000 | 0.11111 | อบต.พะงาด
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.7736 | 20000 | 0.055556 | อบต.พะงาด
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 9.434 | 115000 | 0.31944 | อบต.พะงาด
3.7 แผนงานการศึกษา | 16 | 30.1887 | 3268614 | 9.0795 | อบต.พะงาด
3.8 แผนงานงบกลาง | 1 | 1.8868 | 12149406 | 33.7484 | อบต.พะงาด
รวม | 29 | 54.717 | 15948020 | 44.3001
7
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 3.7736 | 20000 | 0.055556 | อบต.พะงาด
รวม | 2 | 3.7736 | 20000 | 0.055556
8
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 7 | 13.2075 | 16927480 | 47.0208 | อบต.พะงาด
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.7736 | 790000 | 2.1944 | อบต.พะงาด
บัญชีครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ สำนักงาน |  |  | 5000 | 0.013889 | อบต.พะงาด
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ |  |  | 0 | 0 | อบต.พะงาด
ครุภัณฑ์ การศึกษา |  |  | 0 | 0 | อบต.พะงาด
ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ |  |  | 0 | 0 | อบต.พะงาด
ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว |  |  | 9500 | 0.026389 | อบต.พะงาด
ครุภัณฑ์ การเกษตร |  |  | 60000 | 0.16667 | อบต.พะงาด
รวม | 9 | 16.9811 | 17791980 | 49.4222
รวมทั้งสิ้น | 53 | 100 | 36000000 | 100
9

## ยุทธศาสตร์ 1
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 142.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดขนาด 0.45 x 0.50 เมตร จำนวน 284 ฝา (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด) | 200000 | หมู่ 2 | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 50-57 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 171-200 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด | 200000 | หมู่ 3 | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด | 200000 | หมู่ 4 | กองช่าง
10
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 142.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดขนาด 0.45 x 0.50 เมตร จำนวน 284 ฝา (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด) | 200000 | หมู่ 6 | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 (สายบ้านดอนใหญ่-บ้านบุละกอ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 12700 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด | 200000 | หมู่ 7 | กองช่าง
6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านหนองไอ้เผือกหมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด | 200000 | หมู่ 8 | กองช่าง
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายธง) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด | 200000 | หมู่ 3 | กองช่าง
11
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 (ซอยถนนดำ-หลุมปูน/ต่อคอนกรีตเดิม) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 78.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด | 200000 | หมู่ 10 | กองช่าง
9 | โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองบอน หมู่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.60 เมตร ยาว 395 เมตร มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 711.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหลังขนาด กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 395 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 118.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย | 70000 | หมู่ 2 | กองช่าง
รวม |  |  | 1670000
12
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนสูง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ดำเนินการโดย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 600.00 เมตร มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำไม่น้อยกว่า 15.00 เมตรฯ | 200000 | อบต.พะงาด | กองช่าง
2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนสูง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนพะงาด หมู่ที่ 5 ดำเนินการโดย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 600.00 เมตร มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำไม่น้อยกว่า 15.00 เมตรฯ | 200000 | อบต.พะงาด | กองช่าง
3 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ดินและละสิ่งก่อสร้างฯ ที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล | 150000 | อบต.พะงาด | กองช่าง
4 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 20000 | อบต.พะงาด | กองช่าง
รวม |  |  | 570000
13

## 3
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | เพื่อจัดกิจกรรม/รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ | 10000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 10000
14
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการป้องกันควบคุมโรค | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 100000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
ไข้เลือดออก
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ค่าใช้จ่ายตาม | 45000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
| ป้องกันและควบคุม | โครงการ/กิจกรรม
โรคพิษสุนัขบ้า
3 | เงินอุดหนุนสนุนสำหรับการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ | 200000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
| ดำเนินงานตามโครงการพระราช | คณะกรรมการหมู่บ้านตาม
| ดำริสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
| ราชดำริด้านสาธารณสุข | จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000
รวม |  |  | 345000
15
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต | จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ | 10000 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการ
| ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี | คนชรา ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  | สังคม
รายได้น้อยฯ
3 | โครงอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 30000
| ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | ตามโครงการ
รวม |  |  | 40000
16
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 10000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
| ยาเสพติด | ตามโครงการ
2 | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 10000 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการ
| ความเข้มแข็งของครอบครัว ต.พะงาด | ตามโครงการ |  |  | สังคม
รวม |  |  | 20000
17
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร | การจัดแข่งขันกีฬาภายในองค์กร | 30000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างอบต. | ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่าง
อบต.หรือส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
2 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 | โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 30000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
ท้าวสุรนารีฯ
4 | โครงการสนับสนุนงาน | ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมา | 30000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| พิธีทางศาสนา | บริการที่ใช้ในการจัดพิธีทางศาสนา
| และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ
ค่าดำเนินการตามโครงการจัดงาน
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหรือ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม | 10000 | อบต.พะงาด | กองการ
| เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ |  |  |  | ศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กฯ
6 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 5000 | อบต.พะงาด | กองการ
| ลอยกระทง |  |  |  | ศึกษา
รวม |  |  | 115000
18
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษา
อนามัยเด็กนักเรียน
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศักษา | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 15000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เด็ก
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม | 5000 | อบต.พะงาด | กองการ
| นักเรียนในเรื่องโรคติดต่อในเด็ก |  |  |  | ศึกษา
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| ปลอดโรค | ตามโครงการ
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กไทยให้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| รักการอ่าน | ตามโครงการ
6 | ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยฟันสวย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
7 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 5000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
8 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน | ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | 960000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษา
| ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ | ในเขตรับผิดชอบ อบต.พะงาด
9 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน | ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | 520000 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษา
| บ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) | ในเขตรับผิดชอบ อบต.พะงาด
19
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
10 | โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน | ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | 900614 | อบต.พะงาด | ส่วนการศึกษา
ในเขตรับผิดชอบ อบต.พะงาด
จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก
11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 773000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| สถานศึกษา เช่นค่าจ้างเหมาประกอบ | ตามโครงการฯ
อาหารกลางวัน
12 | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้าน | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 40000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| หนองไข่น้ำ โครงการเรียนรู้ตามหลักฯ | ตามโครงการฯ
13 | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนพะงาด | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 30000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนฯ | ตามโครงการฯ
รวม |  |  | 3268614
20
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.8 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
| งบกลาง | เงินสบทบกองทุนประกันสังคม | 68806 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน | 9000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8289600 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการฯ
|  | ประเภทเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3120000 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการฯ
|  | ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72000 | อบต.พะงาด | กองสวัสดิการฯ
|  | ประเภทเงินสำรองจ่าย | 340000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | เงินงบสมทบในการจัดตั้งกองทุน สปสช. | 90000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | ประเภทเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) | 160000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 12149406
21

## 4
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการขยะเหลือศูนย์ภายใต้นโยบายจังหวัดสะอาด | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10000 | ตำบลพะงาด | กองช่าง
2 | โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10000 | ตำบลพะงาด | กองช่าง
รวม |  |  | 20000
22

## 5.1
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
| เงินเดือน | เงินเดือนนายก/รองนายก | 514080 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42120 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42120 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86400 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1886400 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5853240 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | เงินประจำตำแหน่ง | 420000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | เงินวิทยฐานะ | 42000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานส่วนตำบล | 24000 | อบต.พะงาด | กองคลัง
|  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 199800 | อบต.พะงาด | ส่วนโยธา
|  | ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 1267320 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 84000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นโยชน์แก่อปท. | 237000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 25000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | ค่าเช่าบ้าน | 259000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 57000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
23
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
| ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2170000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 15000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 230000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | ค่าใช้จ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 5000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
|  | ค่าพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลา | 8000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
1 |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชุมประชาคม | 10000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
2 |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ | 250000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
3 |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน | 50000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
4 |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 500000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
5 |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50000 | อบต.พะงาด | กองคลัง
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 200000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
| ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | 160000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 115000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว | 60000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 45000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 405000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 20000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 150000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุการเกษตร | 10000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุก่อสร้าง | 340000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
24
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 ต.ค: พ.ศ 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
|  | วัสดุอื่น ๆ | 200000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | วัสดุการศึกษา | 10000 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| ค่าสาธารณูโภค | ค่าไฟฟ้า | 590000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | ค่าน้ำประปา | 10000 | อบต.พะงาด | สป./คลัง/ศธ./สค.
|  | ค่าบริการโทรศัพท์ | 7000 | อบต.พะงาด | สป./คลัง/ศธ./สค.
|  | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
|  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 75000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
| ค่าบำรุงรักษาฯ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 180000 | อบต.พะงาด | ทุกส่วนราชการ
รวม |  |  | 16927480
25

## 5.2และ5.3
แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  | กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 20000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
| ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ
2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.พะงาด | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 670000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 100000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 790000
26

## 6 (hidden)
31
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
รวม |  |  | 200000
32
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2558 ต.ค: พ.ศ 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค: พ.ศ. 2559
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
รวม |  |  | 2380614
33
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ 2558 ต.ค: พ.ศ 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค: พ.ศ. 2559
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
รวม |  |  | #REF!
34
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม |  |  | #REF!

## 1.คุรภัณฑ์สำนักงาน
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | เก้าอี้สำนักงาน | จำนวน 1 ตัว | 5000 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 5000
27

## 4ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | เครื่องพิมพ์ Multifuncion | ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 | 0 | อบต.พะงาด | สำนักงานปลัด
| แบบฉีดหมึก (Inkjet) | *1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
รวม |  |  | 0
28
#VALUE!

## 5ครุภัณฑ์การศึกษา
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
5. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก | เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้แก่ศูนย์ | 0 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
| ปฐมวัย | พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด ฯ
รวม |  |  | 0
29

## 6ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | กล้องวงจรปิด | ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์ | 0 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด ฯ
รวม |  |  | 0
30

## 2ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | เครื่องตัดหญ้า | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง | 9500 | อบต.พะงาด | กองการศึกษาฯ
รวม |  |  | 9500
28

## 8 ครุภัณฑ์การเกษตร
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
8. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ปั้มน้ำบาดาล (ซับเมิส) | จัดซื้อปิ้มน้ำบาดาล (ซับเมิส) | 60000 | อบต.พะงาด | กองช่าง
รวม |  |  | 60000
28